## Slide 1: О ходе реализации Программы «5-100-2010» в области научной деятельности в 2015 году
Директор Департамента научно-организационной деятельности
Митрофанов А.М.

## Slide 2: Темы для обсуждения
Мероприятия дорожной карты в сфере научной деятельности
Показатели результативности в сфере научной деятельности, связь с рейтингами
Результаты 2015 года
Что в 2016 году?

## Slide 3: Мероприятия ДК-2 (2015-2016) в сфере научной деятельности
Задачи, мероприятия | Показатели | Обязательства |  | Рук./ Исп. (объем, млн. руб.)
 |  | 2015 | 2016 | 
Задача 2.1. Развитие исследовательской среды университета |  |  |  | О.Н. Остапенко
МП 2.1.1. Развитие сети научных журналов СПбПУ: продвижение научных журналов и конференций СПбПУ в Scopus и WoS; вхождение в состав учредителей журналов, индексируемых в Scopus или WoS. | Число журналов | 1 | 2 | В.М. Якубсон (6,0)
МП 2.1.2. Развитие системы поддержки авторов научных публикаций: грантовая поддержка с учетом качества публикаций; сервисная поддержка НПР. | Публик. (Scopus) | 1000 | 1000 | А.М.Митрофанов (70,0)
 | Публик. (WoS) | 550 | 550 | 
 | Цитирование, (Scopus) за 5 лет | 4800 | 5200 | 
МП 2.1.3. Поддержка программ развития существующих НИЛ и НГ по перспективным направлениям, в т.ч. Центра «RASA-СПбПУ» | WoS / 1 НПР | 0,66 | 0,66 | В.В. Сергеев (70,0)
 | Scopus/ 1 НПР | 0,80 | 0,80 | 
 | Иностр. НПР, чел. | 25 | 30 | 
 | НИР, млн. руб. | 200 | 250 | 
 | Число НИР | 25 | 35 | 
 | Молодежь, чел. | 25 | 40 | 

## Slide 4: Мероприятия ДК-2 (2015-2016) в сфере научной деятельности
Задачи, мероприятия | Показатели | Обязательства |  | Рук./ Исп. (объем, млн. руб.)
 |  | 2015 | 2016 | 
Задача 2.4. Развитие ключевого персонала университета |  |  |  | С.В. Салкуцан
МП 2.4.3. Поддержка и развитие системы молодежного кадрового резерва научно-педагогических работников | Кол-во участников МКР, чел. | 30 | 30 | М.В. Дюльдин (3,0)
 | В т.ч., занявших позицию НПР, чел. | 10 | 30 | 
Задача 3.1. Адресная поддержка точек роста и интеграционные проекты в сфере НИД |  |  |  | О.Н. Остапенко
МП 3.1.1. Поддержка создания новых НГ для реализации комплексных научных проектов по перспективным научным направлениям | Число новых проектов | 3 | 3 | В.В. Сергеев (64,0) (44,0)
 | WoS / 1 НПР | 0,66 | 0,66 | 
 | Scopus/ 1 НПР | 0,80 | 0,80 | 
 | Иностр. НПР, чел. | 25 | 30 | 
 | НИР, млн. руб. | 200 | 250 | 
 | Число НИР | 25 | 35 | 
 | Молодежь, чел. | 25 | 40 | 

## Slide 5: Мероприятия ДК-2 (2015-2016) в сфере научной деятельности
Задачи, мероприятия | Показатели | Обязательства |  | Рук./ Исп. (объем, млн. руб.)
 |  | 2015 | 2016 | 
Задача 3.3. Развитие творческого потенциала молодежи (абитуриенты, студента, аспиранты) |  |  |  | О.Н. Остапенко
МП 3.3.1. Привлечение школьников и студентов к научно-техническому творчеству, развитие ФабЛаб-Политех | Кол-во поступивших в СПбПУ (ФабЛаб), чел. | 80 | 100 | А.М. Кривцов (3,0)
 | Кол-во поступивших в СПбПУ с ЕГЭ > 90, чел. | 10 | 15 | 
 | Число мероприятий ФабЛаб (> 100 чел.) | 23 | 30 | 
МП 3.3.2. Интеграция молодежи вокруг образовательно-научных и инновационных молодежных проектов: Робокап, Демола, Инкубатор и коворкинг, Energy Club, Formula Student | Кол-во участников проектов, чел. | 80 | 120 | С.В. Салкуцан (7,0)
 | Объем средств от инвесторов, млн. руб. | 2,6 | 7,0 | 
 | Участие команд СПбПУ в официальных соревнованиях, конкурсах, выставках | 10 | 20 | 

## Slide 6: Мероприятия ДК-2 (2015-2016) в сфере научной деятельности
Задачи, мероприятия | Показатели | Обязательства |  | Рук./ Исп. (объем, млн. руб.)
 |  | 2015 | 2016 | 
МП 4.3.5. Продвижение результатов деятельности и позиционирование СПбПУ с помощью международных и российских инновационных и промышленных выставок, а также работу со СМИ (спецпроекты ПостНаука, СТРФ, газета "Поиск" и т.д.) | Число выставок, шт. | 4 | 5 | Д.И. Кузнецов - - - - - О.И. Борщева (6,0)
 | Число в российских СМИ, шт. | 40 | 50 | 
 | Число публикаций в иностранных СМИ, шт. | 15 | 20 | 
Задача 6.2. Реорганизация системы управления научно-исследовательской деятельностью |  |  |  | О.Н. Остапенко
МП 6.2.1. Реструктуризация НЧ в соответст-вии с рекомендациями экспертной группы | Нормативный акт СПбПУ | 1 | 1 | В.В. Сергеев (0,0)
МП 6.2.2. Системная реализация новых функций: аналитическая функция; маркетинговая функция сервисные функции (поиск заказов, участие в конкурсных процедурах) | Число реализованных новых функций | 2 | 3 | С.В. Калмыкова (2,0)
МП 6.2.3. Репутационная капитализация результатов научной деятельности | Число мероприятий по продвижению результатов НИД | 10 | 15 | В.В. Сергеев (4,0)

## Slide 7: Мероприятия ДК-2 (2015-2016) в сфере научной деятельности. Связь с показателями программы и показателями рейтингов
Стимулирование и поддержка публикационной активности
Поддержка НГ и НИЛ (действующих и новых комплексных)
Молодежные мероприятия (МКР, ФабЛаб, отдельные проекты)
Репутационные мероприятия
Число публикаций за 1 год на 1 НПР (WoS, Scopus)
Число ссылок за 5 лет на 1 НПР
Доля зарубежных НПР
Годовой объем НИОКР на 1 НПР
Доля молодых НПР
Мероприятия Программы
Число ссылок за 5 лет на 1 НПР (Scopus) 20%
Доля зарубежных НПР 5%
Репутация в академическом сообществе 40%
Репутация у работодателей 5%
Основные показатели Программы
Показатели QS
Показатели THE
Число ссылок за 5 лет на 1 публ. (Scopus) 30%
Доля зарубежных НПР 2,5%
Репутация в научной сфере 18%
Объем х/д на 1 НПР 6%
Число публикаций за 1 год на 1 НПР 6%

## Slide 8: Активности и результаты 2015 года (1/5)
Включены в базу Russian Science Citation Index на платформе Web of Science:
«Инженерно-строительный журнал»
«Научно-технические ведомости СПбГПУ»
(RSCI является отдельной базой данных, не входящей в основное ядро базы Web of Science Core Collection, указанной в Положении о стимулировании!)
Совместно с издательством Elsevier на основе договора по программе Production & Hosting (2015–2017) проводится подготовка английской версии журнала «Научно-технические ведомости СПбГПУ. Физико-математические науки» к индексации в базе Scopus. Вышли 2 номера на английском языке.
Заключен договор и оплачен партнерский взнос по участию СПбПУ в издании журнала «Университетское управление: практика и анализ». В 2016 г. будет подана заявка на включение в базу Scopus.
Мероприятия | Показатели | Обязательства |  | Исполнитель (объем, млн. руб.)
 |  | План | Факт | 
МП 2.1.1. Развитие сети научных журналов СПбПУ: продвижение научных журналов и конференций СПбПУ в Scopus и WoS; вхождение в состав учредителей журналов, индексируемых в Scopus или WoS; | Число журналов | 1 0 | 2 0 | В.М. Якубсон (6,0)
«долевое участие» в тематическом номере журнала (секции конференции) |  | 0 | 4 | 

## Slide 9: Активности и результаты 2015 года (2/5)
Получение на конкурсной основе и закупка прав доступа к полнотекстовым, реферативным и аналитическим базам научных публикаций;
Единая точка доступа к базам;
Обучение пользователей
Мониторинг использования баз
Мероприятия | Показатели | Обязательства |  | Исполнитель (объем, млн. руб.)
 |  | План | Факт | 
МП 2.1.2. Развитие системы поддержки авторов научных публикаций: грантовая поддержка с учетом качества публикаций; сервисная поддержка НПР. | Публик. (Scopus) | 1000 | 991 | А.М. Митрофанов (70,0)
 | Публик. (WoS) | 550 | 687 | 
 | Цитирование, (Scopus) за 5 лет | 4800 | 7300 | 
«Бюро переводов»: поддержка англоязычных версий журналов СПбПУ, помощь отдельным авторам;
Мастер-класс для авторов научных статей (курс Н.И. Алмазовой)
Сервисные функции:
ИБК
ГИ

## Slide 10: Показатели публикационной активности
Для роста показателей требуются разнонаправленные действия!
Программа «5-100-2020»
Рейтинг QS
Рейтинг THE
Число публикаций (SCOPUS) за 1 год и на 1 НПР за 5 лет
Цитирование за 5 лет (SCOPUS)
Цитирование за 5 лет (Web of Science)
Цитирование за 5 лет (SCOPUS).
Доп. условия:
исключ. самоцитиров.
расчет на 1 НПР (20%)
учет научных областей
не более 10 аффилиац.
Цитирование за 5 (6) лет (SCOPUS).
Доп. условия:
расчет на 1 публ. (30%)
учет научных областей
учет типа публикации
не более 1000 авторов
Число публикаций за 1 год (SCOPUS с 2015 г.).
Доп. условия:
расчет на 1 НПР (6%)
учет научных областей
Предметные рейтинги QS и THE имеют собственные наборы весовых коэффициентов
Число публикаций (Web of Science) за 1 год и на 1 НПР за 5 лет

## Slide 11: Число публикаций
Chart: Динамика числа публикаций в WoS
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
 | 234 | 253 | 273 | 351 | 710
Chart: Динамика числа публикаций в Scopus
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
 | 388 | 431 | 484 | 526 | 1166
Выпущен приказ от 16.11.15 №5743-к.
Учтено порядка 550 публикаций.
Объем выплат порядка 22 млн. руб.
Сделана выгрузка №2 (~400 публ.)
Chart: Динамика числа публикаций в SCOPUS
| 42005 | 42036 | 42064 | 42095 | 42125 | 42156 | 42186 | 42217 | 42248 | 42278 | 42309 | 42339 | 42370 | 42401 | 42430 | 42461 | 42491 | 42522
2014 | 15 | 89 | 160 | 216 | 274 | 315 | 364 | 440 | 510 | 565 | 599 | 710 | 890 | 1018 | 1065 | 1099 | 1120 | 1130
2015 | 31 | 99 | 170 | 236 | 289 | 331 | 384 | 461 | 565 | 695 | 872 | 934 | 991

## Slide 12: Корректировка подхода СПбПУ на 2-м этапе реализации Программы «5-100-2020»
Предпосылки:
сокращение объёма финансирования (~ в 2 раза);
учет политики держателей рейтингов QS и THE;
акцент на предметные рейтинги – политика Минобрнауки;
учет реакции Центрального Проектного офиса Программы
учет политики Elsevier (этические нормы, исключение журналов);
учет репутационного аспекта публикаций

## Slide 13: Корректировка подхода СПбПУ на 2-м этапе реализации Программы
Раздельные условия стимулирования за статьи («работают» на цитирование) и конференции («работают» на репутацию);
Размер гранта за публикации типа «Conference Paper», устанавливается равным затратам на участие в научной конференции (с верхним пределом затрат - 60 тыс. руб.); дополнительно выплачивается 20 тыс. руб.;
Базовая стоимость публикации типа «Article» установлена существенно ниже чем ранее (20 тыс. руб. вместо 100 тыс. руб.) и, далее, используются корректирующие коэффициенты;
Корректирующие коэффициенты устанавливаются за:
  принадлежность журнала перечню рекомендованных научных журналов коэффициент, равный 2,0;
  SNIP научного журнала – коэффициент от 1 до 2,5 (Scopus);
  количество авторов статьи (независимо от их аффилиации) – при количестве авторов больше 8, устанавливается коэффициент, равный 0,8;
Вводятся понятия «перечень рекомендованных журналов» и «перечень нерекомендованных журналов».
Новое Положение введено в действие приказом от 18.09.2015 №1032

## Slide 14: Классификация журналов
Комиссия по публикационной активности:
Клочков Ю.С., директор ЦМНО, председатель;
Ицыксон В.М., доцент кафедры «КСиПТ», сотрудник Проектного офиса;
Калмыкова С.В., начальник отдела мониторинга науки и образования ЦМНО;
Митрофанов А.М., директор ДНОД;
Якубсон В.М., начальник управления периодических научных изданий;
Якшонок Г.П., консультант по аналитическим сервисам в России и Белоруссии международного издательства Elsevier (по согласованию);
директор (представитель) института – при обсуждении конкретной предметной области.
Текущая выгрузка журналов SCOPUS
Методика отбора
Перечень рекомендуемых журналов
Перечень нерекомендуемых журналов
Остальные журналы
SCOPUS
журналы, имеющие SNIP более 0,5, включены в Перечень;
журналы, имеющие SNIP в диапазоне от 0,1 до 0,5, включены в Перечень на основании анализа дополнительных показателей:
  доля самоцитирования (норматив - не более 0,5);
  доля цитируемых статей (норматив - не менее 0,25);
  число статей в среднем за год (норматив - не более 5000, рост - не более 50% в год);
  журналы, имеющие SNIP менее 0,1, не включены в Перечень.

## Slide 15: Результаты 2014 года – компетенции по SciVal
2012: DC - 1; EC - 20
2013: DC - 0; EC - 17
2014: DC - 5; EC - 32
Относительная доля публикаций
Прирост компетенций
Медицина
Мол. биология, генетика
Инженерия
Материалы
Химия
Физика и астроном.
Компьютерн. науки

## Slide 16
Относительная доля публикаций
Прирост компетенций
Ватин
Овидько
Львов
Литвинов
Колбасников
Бердников
Овидько
Божокин
Трифонов
Баграев
Климчицкая

## Slide 18: Активности и результаты 2015 года (3/5)
Мероприятия | Показатели | Обязательства |  | Исполнитель (объем, млн. руб.)
 |  | План | Факт | 
МП 2.4.3. Поддержка и развитие системы молодежного кадрового резерва научно-педагогических работников | Кол-во участников МКР, чел. | 30 | 16 + 30 | М.В. Дюльдин (3,0)
 | В т.ч., занявших позицию НПР, чел. | 10 | 6 | 
Утверждено обновленное Положение о МКР СПбПУ, на основании рекомендаций комиссии НТС (декабрь 2015)
Объявлен конкурсный набор в МКР
21 декабря состоится заседание конкурсной комиссии для включения в МКР 30 новых резервистов

## Slide 19: Активности и результаты 2015 года (4/5)
Мероприятия | Показатели | Обязательства |  | Исполнитель (объем, млн. руб.)
 |  | План | Факт | 
МП 3.3.1. Привлечение школьников и студентов к научно-техническому творчеству, развитие ФабЛаб-Политех | Кол-во поступивших в СПбПУ (ФабЛаб), чел. | 80 | 110 | А.М. Кривцов (3,0) (7,0)
 | Кол-во поступивших в СПбПУ с ЕГЭ > 90, чел. | 10 | 16 | 
 | Число мероприятий ФабЛаб (> 100 чел.) | 23 | 43 | 
МП 3.3.2. Интеграция молодежи вокруг образовательно-научных и инновационных молодежных проектов: ● Робокап, ● Демола, ● Инкубатор и коворкинг, ● Energy Club, ● Formula Student | Кол-во участников проектов, чел. | 80 | 94 | С.В. Салкуцан (7,0)
 | Объем средств от инвесторов, млн. руб. | 2,6 | 24,8 | 
 | Число мероприятий | 10 | 14 | 
Демола (Solution Lab) - совместный проект СПбПУ, ИТМО, Иксмас Венчурс. Идея – привлечение кейсов от компаний (Bee Pitron, Bosch, EMC, Oracle, Биотелемеханика, Ростелеком, Мегафон и др.). Далее – решение кейсов и оплата результатов компаниями.
Бизнес-инкубатор «Политехнический». Расходы направлены на функционирование Представительства Фонда Содействия. Из СПбПУ по программам: УМНИК 26 проектов (по 200 тыс.руб), «Коммерциалиация» - 2 (по 15 млн.руб. на проект), «СТАРТ» - 1 (2 млн.руб.).
Formula Student Доработка проекта болида. Итоговая презентация болида.
Polytech Stracheg Международная школа по предпринимательству (студенты и преподаватели из 6 стран, общее число участников 50 чел., платное участие - 1,5 млн. руб.).

## Slide 20: Активности и результаты 2015 года (5/5)
Мероприятия | Показатели | Обязательства |  | Исполнитель (объем, млн. руб.)
 |  | План | Факт | 
МП 2.1.3. Поддержка программ развития существующих НИЛ и НГ по перспективным направлениям, в т.ч. Центра «RASA-СПбПУ» | WoS / 1 НПР | 0,66 |  | В.В. Сергеев (70,0) 70 − 36,5 (RASA) + 26 (из МП 3.1.1) = 59,5
 | Scopus/ 1 НПР | 0,80 | 0,91 | 
 | Иностр. НПР, чел. | 25 | 16 | 
 | НИР, млн. руб. | 200 | 208 | 
 | Число НИР | 25 |  | 
 | Молодежь, чел. | 25 | 48 | 
Руководители | Объем, млн. руб.
Самсонова / Нуждин | 9,0
Овидько | 7,0
Безпрозванный | 10,0
Бердников | 3,0
Северинов | 4,5
Устинов | 7,0
Кривцов/ Качанов | 2,5
«Аддитивные технологии» - 18,0 млн.руб.;
«Фотоника» - 2,5 млн.руб.;
Проект кафедры «Высшая математика» - 1,0 млн.руб.

## Slide 21
Руководители | Объем, млн. руб. | Показатели (план / факт) |  |  |  | 
 |  | Публикации | НИОКР, млн. руб. | Новая молодежь | Новые иностр. НПР | Состав, чел.
Самсонова / Нуждин | 9,0 | 12 / 13 | 9 / 7,9 | 1 / 1 | 1 / 1 | 10
Овидько | 7,0 | 30 / 34 | 9 / 24,5 | 4 / 4 | - | 23
Безпрозванный | 10,0 | 28 / 28 | 34,5 / 36,0 | 4 / 5 | 2 / 3 | 30
Бердников | 3,0 | 31 / 36 | 0,5 / 0,5 | 0 / 1 | - | 21
Северинов | 4,5 | 6 / 6 | 23,5 / 24,2 | 2 / 2 | 1 / 1 | 14
Устинов | 7,0 | 21 / 21 | 4 / 18,5 | 5 / 7 | - | 22
Кривцов/ Качанов | 2,5 | 13 / 13 | 2,5 / 4,5 | 3 / 3 | 2 / 2 | 12
Липовский / Жуков | 1,15 | 4 / 4 | 6,5 / 6,0 | 2 / 3 | - | 9
Литвинов / Петров | 3,0 | 3 / 14 | - / 8,3 | - / 1 | - | 7
Мясникова / Козлов | 4,5 | 5 / 7 | 5,0 / 14,9 | 3 / 3 | 1 / 1 | 17
Станкевич / Юсупов | 3,0 | 3 / 2 | 2,0 / 2,2 | 4 / 5 | 1 / 0 | 10
Вахрушев | 3,0 | 3 / 25 | 1,0 / 25,5 | 2 / 5 | - | 9
Чусов / Федоров | 2,0 | 5 / 3 | 3,0 / 3,8 | 3 / 3 | 4 / 3 | 8
Шкодырев | 1,5 | 3 / 2 | 6,0 / 9,0 | 2 / 4 | 3 / 1 | 10
Диденко | 2,0 | 3 / 9 | 20,0 / 20,0 | 3 / 0 | 2 / 0 | 30
Заборовский | 3,0 | 3 / 5 | - | 1 / 1 | 4 / 4 | 11
ИТОГО |  | 222 | 207,8 | 48 | 16 | 243
Аддитивные технолог. | 13,5 | 3 | 24,1 | 9 | 1 | 31
Фотоника | 1,87 | 3 | 24,0 | 1 | 3 | 6

## Slide 22: Что дальше?
Если будет продолжена Программа «5-100-2020» в 2016 году по утвержденной ДК-2 с сохранением цели – продвижение в рейтингах:
поддержка публикационной активности – повышение эффективности использования средств за счет тонкой настройки стимулирования на предметные рейтинги (рейтинг THE);
завершение программы продвижения научных журналов СПбПУ в SCOPUS;
подписка на базы научных публикаций;
выполнение 3-х летних обязательств перед научными группами и НИЛ;
поддержка молодежных научно-технических мероприятий;
развитие репутационных мероприятий;
Если произойдет пересмотр Программы «5-100-2020» (ДК-2):
поиск альтернативных источников финансирования – стимулирование конкурсной активности НГ и НИЛ;
Государственный оборонный заказ.